А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО  РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2015 г. № 16

О подготовке и проведение празднования 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Верхнепогроменского сельского поселения

В целях своевременной подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Верхнепогроменского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения 70-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Верхнепогроменского сельского поселения.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Верхнепогроменского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения 						К.К.Башулов

Утвержден

постановлением администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

от 16.03.2015 г. № 16

Состав

организационного комитета по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.на территории Верхнепогроменского сельского поселения

| Башулов Куат Куангалиевич | Глава Верхнепогроменского сельского поселения, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Шапкина Елена Владимировна | Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения, заместитель председателя оргкомитета |
| Заикина Мария Петровна | специалист 1 категории администрации Верхнепогроменского сельского поселения секретарь оргкомитета |
| Басова Ирина Николаевна | директор МКОУ «Верхнепогроменская СОШ», член оргкомитета |
| Могилатова Елена Николаевна | директор МКОУ «Лиманная ООШ», член оргкомитета |
| Ионова Людмила Ивановна | директор МКУК «Верхнепогроменский СДК», член оргкомитета |
| Колесникова Ольга Федоровна | Врио директора МУП «Верхнепогроменское ЖКХ», член оргкомитета |
| Корнеев Николай Львович | Депутат сельской Думы Верхнепогроменского сельского поселения, член оргкомитета |
| Рыбакова Ирина Викторовна | Депутат сельской Думы Верхнепогроменского сельского поселения, член оргкомитета |
| Коваленко Александр Викторович | Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Среднеахтубинскому району член оргкомитета |
| Клюева Галина Ильинична | Заведующая Верхнепогроменским ФАП, член оргкомитета |
| Шевлягина Любовь Васильевна | Председатель ТОС «Любава», член оргкомитета |
| Шапкин Юрий Иванович | Председатель ТОС п. Волжанка, член оргкомитета |
| Серебрякова Раиса Николаевна | Председатель ТОС п. Звездный, член оргкомитета |

Утвержден

постановлением администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

от 16.03.2015 г. № 16

План

подготовки и проведения 70-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. на территории

Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Шапкина Е.В. Заикина М.П. Шевлягина Л.В. |
| 2. | Уточнить списки тружеников тыла в годы ВОВ, вдов участников ВОВ. | 15.04.2015 г. | Заикина М.П. |
| 3. | Провести проверку условий жизни тружеников тыла в годы ВОВ, в целях подготовки и разработки планов-графиков проведения капитальных, текущих ремонтов, благоустройство жилых помещений | Март- апрель 2015 г. | Руководители организаций и предприятий сельского поселения, предприниматели Администрация Верхнепогроменского сельского поселения |
| 4. | Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий учреждений и организаций Верхнепогроменского сельского поселения, территории поселения и праздничному оформлению | 30.04.2015 г. 04.05.2015г. 07.05.2015г. | Руководители организаций и предприятий Верхнепогроменского сельского поселения, предприниматели Жители Верхнепогроменского сельского поселения |
| 5. | Организовать приглашение тружеников тыла в годы ВОВ, вдов участников ВОВ и других почетных гостей на митинг | 07.05.2015г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения МКУК «Верхнепогроменский СДК» |
| 6. | Приобрести поздравительные открытки, венки для возложения к памятнику. | 30.04.2015г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения, МКУК «Верхнепогроменский СДК», Руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели |
| 7 | Проведение акции патриотической направленности: «Георгиевская ленточка» | Апрель-май 2015г. | МКОУ «Верхнепогроменская СОШ» |
| 8 | Организация медицинского обеспечения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Победы | 09 мая 2015 г. | Клюева Г.И. |
| 9 | Организация и проведение медицинских осмотров тружеников тыла и вдов участников ВОВ, при необходимости устройства в медицинские учреждения на лечение. | Декабрь 2014 г.- Май 2015 г. | Оргкомитет Клюева Г.И. |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий | Май 2015г. | Коваленко А.В. |
| 11 | Проведение консультаций, разъяснительной работы по вопросам социального обслуживания и социальной защиты населения с семьями участников ВОВ, тружениками тыла | Январь-май 2015г. | Социальные работники |
| 12 | Размещение на официальном сайте Верхнепогроменского сельского поселения сведения по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в ВОВ | 2014-2015 г.г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения |
| 13 | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ (по отдельно утвержденному плану) | Январь-май 2015г. | МКУК «Верхнепогроменский СДК» |
| 14 | Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи (по отдельно утвержденному плану) | Январь-май 2015г | МКОУ «Верхнепогроменская СОШ» |
| 15 | Проведение уборки территорий вокруг памятников и обелисков, их текущий ремонт и благоустройство | 03.05.2015г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения, Руководители: МКОУ «Верхнепогроменская СОШ», МКУК «Верхнепогроменский СДК», МУП «Верхнепогроменское ЖКХ», ТОСы Верхнепогроменского сельского поселения, индивидуальные предприниматели |
| 16 | Проведение митинга | Май 2015 год | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения, МКУК «Верхнепогроменский СДК», Орг. комитет |
| 17 | Организовать праздничное оформление мест проведения праздничных мероприятий | 08.05.2015г. | МКУК «Верхнепогроменский СДК», Орг. комитет |
| 18 | Освещение всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением 70-й годовщины Победы в ВОВ на официальном сайте администрации Верхнепогроменского сельского поселения | На протяжении всего подготовительного периода | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения |
| 19. | Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: концертные программы, торжественные митинги, поздравления ветеранов на дому с вручением подарков | Май 2015 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения, социальной службы, МКУК «Верхнепогроменский СДК», Орг. комитет |