А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО  РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 августа 2015 г.    № 69

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верхнепогроменского сельского поселения на 2016-2020 годы

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-ТИ2-571 и положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 « О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,              п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верхнепогроменского сельского поселения на 2016-2020 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте администрации Верхнепогроменского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения			                                              К.К. Башулов

Утвержден

постановлением администрации Верхнепогроменского

сельского поселения

от 12.08.2015 г. № 69

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верхнепогроменского  сельского поселения на 2016-2020 годы

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верхнепогроменского сельского поселения на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г.

№ ОГ-ТИ2-571;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

На территории Верхнепогроменского  сельского поселения проживает 2154 человека: с. Верхнепогромное -   1761 человека, п. Волжанка - 147 человек, п. Звездный – 246 человек.

На территории поселения всего - мужчин 1114, женщин - 1232 и 453 несовершеннолетних детей.

На территории поселения проживает

- инвалидов  всего                                                                 - 95 чел.

1 группы                                                                                 - 31чел.

2 группы                                                                                 - 19 чел.

3 группы                                                                                 - 37 чел.

- передвигающихся на креслах-колясках                              - 2 чел.

- детей инвалидов                                                                   -  6 чел.

2. Цели повышения значений показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов, расположенных на территории Верхнепогроменского сельского поселения

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) на территории Верхнепогроменского сельского поселения.

План мероприятий разработан с целью предоставления возможности инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

3. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, в рамках полномочий администрации Верхнепогроменского сельского поселения

приведены в таблице

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сферах культуры, жилищно-коммунального хозяйства, в рамках полномочий  Верхнепогроменского сельского поселения

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. Доля объектов в сфере культуры доступных для инвалидов, в общем, количество объектов в сфере культуры | проценты | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МКУК «Верхнепогроменский СДК» - директор Ионова Л.И. |
| 1.1 Доля объектов в сфере культуры доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах — колясках, в общем количестве объектов в сфере культуры | проценты | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МКУК «Верхнепогроменский СДК» - директор Ионова Л.И |
| 1.2. Доля объектов в сфере культуры доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в общем количестве объектов в сфере образования | проценты | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МКУК «Верхнепогроменский СДК» - директор Ионова Л.И. |
| 1.3. Доля объектов в сфере культуры доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем количестве объектов в сфере культуры | проценты | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МКУК «Верхнепогроменский СДК» - директор Ионова Л.И. |
| 1.4. Доля объектов в сфере культуры доступных для инвалида с нарушением слуха, в общем количестве объектов в сфере культуры | проценты | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МКУК «Верхнепогроменский СДК» - директор Ионова Л.И. |
| 1.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов в сфере культуры, на которых услуги оказываются инвалидам по месту жительства. или дистанционно, к общему количеству объектов в сфере культуры. |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МКУК «Верхнепогроменский СДК» - директор Ионова Л.И. |
| 2. Доля объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступных для инвалидов, в общем, количество объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» -директор Топольсков В.М. |
| 2.1 Доля объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступных для инвалидов в, передвигающихся на креслах — колясках, в общем количестве объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» -директор Топольсков В.М. |
| 2.2. Доля объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в общем количестве объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» -директор Топольсков В.М. |
| 2.3. Доля объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем количестве объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» -директор Топольсков В.М. |
| 2.4. Доля объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства доступных для инвалида с нарушением слуха, в общем количестве объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» -директор Топольсков В.М. |
| 3.Администрация Верхнепогроменского сельского поселения |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения – глава поселения Башулов К.К. |
| 3.1 Доступность для инвалидов в, передвигающихся на креслах — колясках в здании администрации Верхнепогроменского сельского поселения |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения – глава поселения Башулов К.К. |
| 3.2. Доступность для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в здании администрации Верхнепогроменского сельского поселения |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения – глава поселения Башулов К.К. |
| 3.3. Доступность для инвалидов с нарушением зрения, в здании администрации Верхнепогроменского сельского поселения хозяйства. |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения – глава поселения Башулов К.К. |
| 3.4. Доступность для инвалида с нарушением слуха, в здании администрации Верхнепогроменского сельского поселения |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения – глава поселения Башулов К.К. |

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Верхнепогроменского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители (структурное подразделение) | Срок реализации (начиная с 2016 года по 2020 год) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг(результаты должны быть взаимосвязаны с показателями доступности объектов и услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им
помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

| 1. В сфере культуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. оценка состояния доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов; |  | МКУК«Верхнепогроменский сельский Дом Культуры» | 2016 год | Выявление объектов культуры, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов, определение степени соответствия требованиям доступности объектов культуры для инвалидов. |
| 1.2. адаптировать учреждения культуры с целью доступности для инвалидов (антискользящее покрытие, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, подъемные устройства); |  | МКУК«Верхнепогроменский сельский Дом Культуры» | 2018-2020 гг. | Преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. |
| 1.3. организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по формированию доступной среды. |  | МКУК«Верхнепогроменский сельский Дом Культуры» | 2016-2020 | Развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. |
| 1.4. мониторинг результатов состояния доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории |  | МКУК«Верхнепогроменский сельский Дом Культуры» | 2020 | Анализ результатов состояния доступности сферы культуры для инвалидов, своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга. |
| 2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 2.1.оценка состояния доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов; |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» | 2015г. | Выявление объектов жилищно-коммунального хозяйства, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов, определение степени соответствия требованиям доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов. |
| 2.2. адаптация учреждений жилищно-коммунального хозяйства, с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху); |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» | 2017-2019 гг. | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 2.3. оборудовать пешеходные и транспортные подъезды к объектам жилищно-коммунального хозяйства, остановки общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.); |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» | 2018-2020гг. | Интеграция инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. |
| 2.4. мониторинг результатов состояния доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории. |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» | 2020г. | Анализ результатов состояния доступности жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов, своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга. |
| 3. Орган местного самоуправления |  |  |  |  |
| 3.1. оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов; |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения | 2016г. | Определение степени соответствия требованиям доступности органов местного самоуправления для инвалидов. |
| 3.2. адаптация зданий государственных органов с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху); |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения | 2016-2017гг. | Интеграция инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. |
| 3.3.оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (информационные табло с тактильной (пространственно-рельефной информацией, индукционные петли, переоборудование санитарных узлов и др.); |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения | 2017-2019гг. | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 3.4.оборудовать пешеходные и транспортные подъезды к зданию администрации, остановки общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.); |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения | 2018-2020гг | Беспрепятственное пользование инвалидами услугами в удобном для них формате. |
| 3.5. обучающие семинары специалистов и добровольцев, ведущих работу с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями; |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения | 2016-2020гг. | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 3.6. мониторинг результатов состояния доступности зданий государственных органов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории. |  | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения | 2020г. | Анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верхнепогроменского сельского поселения и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период. |