А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО  РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20 апреля 2016 г.         №  26

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Верхнепогроменского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением сельской Думы Верхнепогроменского сельского поселения от 10 августа 2015 г.   № 36/53 «Об  утверждении  Перечня  муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Верхнепогроменского  сельского поселения, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, Уставом Верхнепогроменского сельского поселения,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрации Верхнепогроменского  сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Верхнепогроменского сельского поселения от 12.05.2014 г. № 52-р «Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Верхнепогроменского сельского поселения».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнепогроменского сельского поселения от 21.12.2015 г. № 113 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Верхнепогроменского сельского поселения».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения				                          К.К. Башулов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

от 20.04.2016 г. № 26

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрации

Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений на территории Верхнепогроменского сельского поселения | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 2 | Оформление договоров социального найма | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 3 | Предоставление выписок из реестра объектов муниципальной собственности Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 4 | Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и в улучшении жилищных условий | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 5 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 6 | Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 7 | Выдача копий документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 8 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 9 | Присвоение адресов объектам недвижимости | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 10 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 11 | Признание граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления им жилых помещений по договору социального найма | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 12 | Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения администрацией Верхнепогроменского сельского поселения | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 13 | Оформление архивных справок администрацией Верхнепогроменского сельского поселения | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 14 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков на территории Верхнепогроменского сельского поселения | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |
| 15 | Передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем приватизации | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 01.01.2019 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

от 20.04.2016 г. № 26

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этапы | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | До 1 июля 2016 г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | До 1 июля 2016 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | До 1 июля 2018 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1 июня 2018 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 1 января 2019 г. |