А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО  РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2017 г. № 7

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории Верхнепогроменского сельского поселения

В целях недопущения заноса, ликвидации распространения болезни на территории Верхнепогроменского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распространения АЧС  (приложение № 1).

- Утвердить Алгоритм действий в случае возникновения АЧС на территории Верхнепогроменского сельского поселения (приложение № 2).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения                                                                 К.К. Башулов

Приложение №1

к постановлению № 7

от 20.02.2017 года

Утверждаю

Глава администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

________ Башулов К.К.

ПЛАН

организационно-хозяйственных мероприятий и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование комиссии по ликвидации АЧС | На срок действия карантина и иных ограничений | Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 2. | Организация специальных мобильных отрядов по ликвидации АЧС | В период карантина |  |
| 3. | Организация учета всего поголовья домашних свиней на территории поселения | В период карантина | Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 4. | Выделение техники для проведения земляных и других работ | В период карантина |  |
| 5. | Введение запрета торговли свиньями и продуктами свиноводства | В период карантина |  |
| 6. | Информирование населения о профилактике и ликвидации АЧС | В период карантина | Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 7. | Письменное предупреждение владельцев свинопоголовья о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений свиней и самовольного убоя | В период карантина |  |
| 8. | Поддержание запаса необходимых материальных и технических средств для ликвидации очагов АЧС | В период карантина |  |
| 9. | Организация и проведение мероприятий по убою и уничтожению свиней путем сжигания | В период карантина | Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 10. | Организация и проведение в первой угрожаемой зоне отчуждения свиней и уничтожения. Определение места сжигания и захоронения трупов животных | В период карантина |  |

Приложение №2

к постановлению № 7

от 20.02.2017 года

Утверждаю

Глава администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

________ Башулов К.К.

АЛГОРИТМ

Действий в случае возникновения африканской чумы свиней на территории Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Проводимые мероприятия | Объем выполненной работы, использование материалов оборудования | Задействование людей, техники | Затраты средств (руб.) | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести переучет поголовья свиней, завести журнал проверки поголовья |  |  | 1 человек, легковой автомобиль | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Владельцы животных всех форм собственности; 3.Участковый; 4.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; 5.Председатели ТОС |
| 2 | Раздать памятки населению для профилактики АЧС | 500 шт. |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; 3.Председатели ТОС |
| 3 | Заседание комиссии ЧС |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Владельцы животных всех форм собственности; 3.Участковый; 4.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 4 | Выделить технику и обслуживающий персонал, который остается на территории очага для ликвидации в нем болезни |  | Экскаватор 1 | 5000 | 1.Директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ»; 2. Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 5 | Обустроить траншеи (ямы) вблизи очага при отсутствии возможности сжигать трупы животных | Глубина не менее 2 м. | Экскаватор 1 | 2000 | 1. Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения 2.Директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 6 | Трупы упавших и убитых свиней, навоз, остатки кормов, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки и перегородки сжигать на месте. Не сгоревшие остатки зарывать в землю на глубину не менее 2 м. на специально отведенных местах | Солярка, дрова | 4 человека, грузовая автомашина, экскаватор | 10000 | 1. .Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Главный специалист администрации 3.Верхнепогроменского сельского поселения, Директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 7 | Провести 3-х кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где содержались животные перед снятием карантина |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Владельцы животных всех форм собственности; 3.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 8 | Провести отчуждение свиней |  |  |  | Комиссии ЧС |
| 9 | Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; |
| 10 | Оборудовать кузов машины для перевозки животных |  |  |  | 1.Директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 11 | В специально отведенном месте оборудовать площадку для механической очистки автотранспорта и дезинфекции | Траншея глубиной 1,5 м. хлорная известь | 4 человека, 1 ед. техники |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Владельцы животных всех форм собственности 3.Директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |

Мероприятия во второй угрожающей зоне

| 12 | Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Участковый; 3.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; 4.Председатели ТОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Переучет всего свинопоголовья, запрет выпаса свиней |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Владельцы животных всех форм собственности; 3.Участковый; 4.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; |
| 14 | Запрет проведения ярмарок, выставок, др. мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных: запрет ввоз свиней на территорию поселения |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Владельцы животных всех форм собственности; 3.Участковый; 4.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения. |
| 15 | Оповещение населения об угрозе распространения болезни свиней |  |  |  | 1.Специалист ГБУ ВО «Среднеахтубинская райСББЖ»; 2.Главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |